## 1_基盤・認証・共通UI
No.（番号） | issue名 | 目的 | 詳細な仕様 | issue完了定義（テスト内容）
1-001 | Rails基盤・データモデルを定義する | 以降の全機能を実装できる土台を作る | users, meal_plans, plan_dishes, dish_ingredients, shopping_items, cooking_records, person_tags, meal_plan_person_tags, cooking_record_person_tags のテーブルを作成する。 ・テーブル定義書どおりに型、NOT NULL、UNIQUE、INDEX、外部キー、enum想定値を反映する。 ・ユーザー削除時の関連データ削除方針をモデル関連に反映する。 ・食材名は文字列管理とし、食材マスタ、数量専用カラム、在庫管理は作らない。 | ・マイグレーションが成功する。 ・モデル関連とバリデーションの単体テストが通る。 ・テーブル定義書にある主要制約がDBまたはアプリケーション側で担保されている。
1-002 | ユーザー新規登録を実装する | ユーザーごとの利用環境を作成できるようにする | ・メールアドレス、パスワード、パスワード確認で登録する。 ・メールアドレスは必須、メール形式、重複不可とする。 ・パスワードは必須、6文字以上、確認入力一致とする。 ・登録成功後はログイン状態でホーム画面へ遷移する。 | ・正常な入力でユーザー登録でき、ホームへ遷移する。 ・必須未入力、メール形式不正、重複メール、短いパスワード、確認不一致で登録できない。 ・作成ユーザーのrole初期値が一般ユーザーになる。
1-003 | ログイン・ログアウトを実装する | 登録済みユーザーだけが主要機能を使えるようにする | ・メールアドレスとパスワードでログインする。 ・認証成功時はホームへ遷移する。 ・認証失敗時はログイン画面に留まりエラーを表示する。 ・ログアウト時はセッションを破棄しログイン画面へ遷移する。 ・MVPではパスワードリセット機能と導線を表示しない。 | ・登録済みユーザーでログインできる。 ・未登録メール、誤パスワードでログインできない。 ・ログアウト後に主要画面へ直接アクセスするとログイン画面へリダイレクトされる。 ・ログイン画面にパスワードリセット導線がない。
1-004 | 認証必須制御とユーザーデータ分離を実装する | 他ユーザーのデータ閲覧・操作を防ぐ | ・未ログイン状態で主要機能へアクセスした場合はログイン画面へリダイレクトする。 ・一般ユーザーは自分の献立、料理、必要食材、買い物リスト、過去料理、人物タグのみ操作できる。 ・一覧、検索、詳細、編集、削除は必ずcurrent_userスコープで取得する。 ・他ユーザーのURL直接アクセス時はアクセス拒否または404とする。403/404の最終方針は未確定のため実装時に統一する。 | ・未ログインで主要URLへ直接アクセスするとログイン画面へ遷移する。 ・他ユーザーの献立、買い物、過去料理、人物タグのURLへ直接アクセスしても内容が見えない。 ・他ユーザーデータを編集・削除できない。 ・403/404方針がアプリ内で一貫している。
1-005 | ホーム画面を実装する | 今日の昼食・夕食と主要導線を最初に確認できるようにする | ・ホームには今日の日付、今日の昼食、今日の夕食、各料理、メモ、人物タグを表示する。 ・買い物リスト導線、献立作成導線、主要下部ナビを表示する。 ・管理者の場合は管理者ホームへの導線を表示する。 ・今日の献立は過去料理へ移行しない。 ・未登録時は空状態を表示する。 | ・今日の昼食・夕食が表示される。 ・今日の献立がない場合に空状態と作成導線が表示される。 ・管理者だけに管理者導線が表示される。 ・今日の献立が過去料理へ移行されない。
1-006 | プロフィール編集を実装する | ユーザーがログイン情報を自分で更新できるようにする | ・一般ユーザーは自分のメールアドレスとパスワードを編集できる。 ・表示名など追加プロフィール項目は扱わない。 ・メールアドレスはメール形式、重複不可とする。 ・パスワード変更時は6文字以上、確認入力一致とする。 | ・メールアドレスを変更できる。 ・パスワード変更後、新パスワードでログインできる。 ・重複メール、不正メール、短いパスワード、確認不一致では更新できない。 ・編集対象がメールアドレスとパスワードのみである。
1-007 | スマホ最適化レイアウトと下部ナビを実装する | スマホで主要操作を迷わず実行できるようにする | ・縦スクロール中心、カード型UI、タップしやすいボタンを採用する。 ・ログイン後の主要ページ下部に、ホーム、献立一覧、献立作成、買い物リスト、過去料理一覧、人物タグ管理への導線を表示する。 ・現在ページが分かる表示にする。 ・PCアクセス時はスマホ幅の画面を中央表示する。 ・料理タグ導線は表示しない。 | ・スマホ幅で横スクロールが発生しない。 ・下部ナビから主要ページへ遷移できる。 ・現在ページのナビ項目が識別できる。 ・未ログイン画面には下部ナビが表示されない。 ・PC幅ではスマホ幅中央表示になる。

## 2_献立・人物タグ
No.（番号） | issue名 | 目的 | 詳細な仕様 | issue完了定義（テスト内容）
2-001 | 人物タグ管理を実装する | 誰が食べるか・食べたかを管理できるようにする | ・固定メンバーを人物タグとして作成、編集、削除できる。 ・人物名は必須、同一ユーザー内で重複不可とする。 ・デフォルト選択された人物タグは新規献立作成時に初期選択する。 ・人物タグはユーザーごとに分離する。 ・料理タグ機能は作らない。 | ・人物タグを作成、編集、削除できる。 ・人物名未入力、同一ユーザー内重複で保存できない。 ・他ユーザーの人物タグは表示・操作できない。 ・デフォルト人物タグが献立作成画面で初期選択される。 ・料理タグ管理画面や導線が存在しない。
2-002 | 献立一覧を実装する | 今日以降の食事予定を日付順に確認できるようにする | ・今日以降の献立を日付順に表示する。 ・各日付に昼食、夕食の枠を表示する。 ・同一ユーザー、同一日付、同一食事区分につき1献立枠とし、その中に複数料理を表示する。 ・昨日以前の移行済み献立は通常一覧に表示しない。 ・朝食は扱わない。 | ・今日以降の献立が日付順で表示される。 ・昼食、夕食の枠が表示される。 ・1献立枠内に複数料理が表示される。 ・移行済み献立が通常一覧に表示されない。 ・朝食枠が存在しない。
2-003 | 献立作成を実装する | 未来の献立と買い物準備をまとめて登録できるようにする | ・日付と昼食/夕食を選択し、複数料理を入力して献立を登録する。 ・各料理には料理名、メモ、外食フラグ、必要食材を設定できる。 ・人物タグは料理単位ではなく献立全体に付与する。 ・献立、料理、必要食材、人物タグ、買い物リスト追加はトランザクションで一括保存する。 ・日付必須、食事区分必須、料理名必須、料理1件以上、同一日付・同一食事区分の重複不可とする。 | ・複数料理、必要食材、人物タグ付き献立を作成できる。 ・日付未入力、食事区分未選択、料理名未入力、料理0件、重複献立で保存できない。 ・昼食と夕食は同日に別々に登録できる。 ・人物タグが献立全体に付与される。 ・保存失敗時に中途半端な関連データが残らない。
2-004 | 必要食材入力を実装する | 献立から買い物リストへつながる食材情報を登録できるようにする | ・献立作成・編集画面で料理ごとに必要食材を複数入力できる。 ・各食材には買い物リストへ追加するかどうかのチェックを持たせ、初期値はONとする。 ・食材名は前後空白を除去する。 ・空欄行は保存しない。 ・数量が必要な場合は食材名またはメモに自由入力する。 ・食材マスタ、数量専用カラム、在庫管理、高度な正規化は実装しない。 | ・必要食材を複数登録できる。 ・買い物リスト追加チェックのON/OFFを保存できる。 ・空欄行が保存されない。 ・前後空白が除去される。 ・数量専用欄や食材マスタ選択が存在しない。
2-005 | 外食記録を献立内に実装する | 外食も通常の献立と同じ流れで記録できるようにする | ・外食を料理の一種として扱う。 ・料理名欄に店名や料理名を自由入力できる。 ・外食の場合もメモ、日付、昼食/夕食、人物タグを設定できる。 ・外食フラグで通常料理と区別する。 ・外食専用ページは作らない。 | ・外食フラグ付き料理を献立に登録できる。 ・外食でも日付、昼夕、メモ、人物タグが保持される。 ・外食専用画面や専用導線が存在しない。
2-006 | 献立編集・削除を実装する | 予定変更に対応できるようにする | ・今日以降の献立について、料理の追加、削除、並び替え、料理名、メモ、外食フラグ、必要食材、買い物リスト追加対象、人物タグを変更できる。 ・削除時は確認モーダルを表示する。 ・移行済み献立は献立として編集できない。 ・他ユーザーの献立は編集不可とする。 | ・今日以降の献立を編集できる。 ・料理の追加、削除、並び替えが保存される。 ・削除確認モーダルでキャンセル時は削除されず、承認時のみ削除される。 ・移行済み献立の編集URLへ直接アクセスしても編集できない。 ・他ユーザーの献立を編集・削除できない。
2-007 | 献立管理の画面遷移と回帰テストを整える | 献立周辺の主要導線を安定させる | ・ホーム、献立一覧、献立作成、献立編集、人物タグ管理を画面遷移図どおりにつなぐ。 ・保存後、更新後、削除後の遷移先を整理する。 ・長い料理名、メモ、人物タグ名でも表示崩れしないようにする。 | ・ホームから献立一覧・作成へ遷移できる。 ・献立作成後は献立一覧またはホームで登録内容を確認できる。 ・献立編集後、削除後の戻り先が自然である。 ・スマホ幅で長文表示が崩れない。

## 3_買い物・過去料理
No.（番号） | issue名 | 目的 | 詳細な仕様 | issue完了定義（テスト内容）
3-001 | 買い物リスト自動追加を実装する | 献立の必要食材を買い物リストへ反映できるようにする | ・献立保存時、買い物リストへ追加チェックONの食材を未購入項目として追加する。 ・DB保存時は元データを保持し、表示時に日付・昼夕・食材名で集約する。 ・同一食材判定は前後空白除去後の文字列一致とする。 ・ユーザーごとに買い物項目を分離する。 | ・チェックONの食材が未購入項目として追加される。 ・チェックOFFの食材は買い物リストに追加されない。 ・同一日付・同一食事区分・同一食材名が表示時に集約される。 ・他ユーザーの買い物リストに追加されない。
3-002 | 買い物リスト表示を実装する | 必要食材を買い物中に分かりやすく確認できるようにする | ・献立由来の食材を日付ごと、昼食/夕食ごと、時系列順に表示する。 ・同一日付・同一時間帯内の同一食材は1つの食材カードとして表示する。 ・集約カードには使用料理一覧を表示する。 ・手動追加分は「手動追加」グループに表示する。 ・数量専用項目は表示しない。 ・0件時は空状態を表示する。 | ・日付、昼夕ごとに買い物項目が表示される。 ・集約された食材カードに使用料理一覧が表示される。 ・0件時に空状態が表示される。 ・数量専用欄が表示されない。 ・スマホ幅で横スクロールが発生しない。
3-003 | 買い物リスト手動追加を実装する | 献立外の買い物を直接登録できるようにする | ・買い物リスト画面で食材名を入力して買い物項目を直接追加できる。 ・手動追加項目は日付・昼夕を持たない。 ・手動追加項目は「手動追加」グループに表示する。 ・食材名は必須とする。 | ・食材名入力で手動追加できる。 ・手動追加項目が「手動追加」グループに表示される。 ・日付・昼夕が表示されない。 ・食材名未入力では追加できない。
3-004 | 購入済み切替を実装する | 買い物中に購入状況を管理できるようにする | ・未購入項目にチェックを付けると購入済みにする。 ・購入済みにした項目は購入済み欄へ移動し、購入済み日時を記録する。 ・購入済みから未購入へ戻した場合、購入済み日時はNULLに戻す。 ・他ユーザーの項目は変更不可とする。 | ・未購入から購入済みに切り替えられる。 ・購入済み日時が記録される。 ・購入済みから未購入へ戻すと購入済み日時がNULLになる。 ・連打しても未購入欄と購入済み欄の両方に同じ項目が表示されない。 ・他ユーザーの項目を変更できない。
3-005 | 買い物リスト削除を実装する | 不要な買い物項目を整理できるようにする | ・未購入・購入済みの買い物項目を個別削除できる。 ・購入済み項目は一括削除できる。 ・削除時は確認モーダルを表示する。 ・購入済み30日自動削除は実装しない。 ・他ユーザーの項目は削除不可とする。 | ・個別削除ができる。 ・購入済み項目のみ一括削除できる。 ・削除キャンセル時は対象項目が残る。 ・30日経過した購入済み項目が自動削除されない。 ・他ユーザーの項目を削除できない。
3-006 | 過去料理自動移行を実装する | 過去の献立を履歴として残せるようにする | ・昨日以前の未移行献立を過去料理へ自動移行する。 ・今日の献立は移行しない。 ・料理名、メモ、日付、昼食/夕食、外食フラグ、人物タグを引き継ぐ。 ・移行後の献立は物理削除せず、移行済み状態として通常一覧から非表示にする。 ・同一移行元料理からの二重移行を防止する。 ・自動移行を実行する対象ページ・タイミングは未確定のため、実装前に方針を決める。 | ・昨日以前の献立が過去料理へ移行される。 ・今日の献立は移行されない。 ・移行済み献立が通常一覧から非表示になるが物理削除されない。 ・同じ献立を複数回移行しても過去料理が重複作成されない。 ・人物タグと外食フラグが引き継がれる。
3-007 | 過去料理一覧・検索を実装する | 過去に食べた料理を振り返れるようにする | ・自分の過去料理を新しい日付順で一覧表示する。 ・検索条件はキーワードと人物タグとする。 ・キーワード検索対象は料理名とメモとする。 ・人物タグは複数選択可能とし、複数選択時はAND検索とする。 ・料理タグ検索は実装しない。 | ・過去料理が新しい日付順で表示される。 ・料理名・メモのキーワード検索ができる。 ・人物タグ複数選択時にAND検索になる。 ・他ユーザーの記録は検索対象外になる。 ・料理タグ検索条件が存在しない。
3-008 | 過去料理詳細・編集・削除を実装する | 過去料理の内容を確認・修正・削除できるようにする | ・過去料理一覧から詳細画面へ遷移できる。 ・詳細画面には料理名、日付、昼食/夕食、メモ、人物タグ、外食フラグを表示する。 ・詳細画面から編集・削除できる。 ・編集では料理名、日付、昼食/夕食、メモ、外食フラグ、人物タグを変更できる。 ・削除時は確認モーダルを表示する。 ・他ユーザーの料理記録は閲覧・操作不可とする。 | ・過去料理詳細を表示できる。 ・過去料理を編集できる。 ・料理名、日付、昼夕の必須チェックが働く。 ・削除確認モーダルでキャンセル時は削除されず、承認時のみ削除される。 ・他ユーザーの過去料理URLへ直接アクセスしても閲覧・操作できない。

## 4_管理者・エラー・品質
No.（番号） | issue名 | 目的 | 詳細な仕様 | issue完了定義（テスト内容）
4-001 | 管理者アクセス制御を実装する | 管理者だけが管理機能を使えるようにする | ・管理者ユーザーは管理者ホームと管理者専用ページへアクセスできる。 ・一般ユーザーが管理者ページへ直接アクセスした場合はアクセス拒否または404を表示する。 ・未ログインの場合はログイン画面へリダイレクトする。 ・403/404の統一方針は未確定のため、ユーザーデータ分離と同じ方針に合わせる。 | ・管理者は管理者ホームへ遷移できる。 ・一般ユーザーは管理者画面へアクセスできない。 ・未ログインでは管理者画面へアクセスできずログインへ遷移する。 ・403/404方針がアプリ内で統一されている。
4-002 | ユーザー管理一覧を実装する | 管理者が登録ユーザーを確認できるようにする | ・管理者はユーザー管理一覧で登録ユーザーを確認できる。 ・表示項目はメールアドレス、権限、登録日を基本とする。 ・編集画面への遷移、削除操作の導線を表示する。 ・一般ユーザーには画面・導線を表示しない。 | ・管理者でユーザー一覧を閲覧できる。 ・メールアドレス、権限、登録日が表示される。 ・編集・削除導線が表示される。 ・一般ユーザーでは閲覧できない。
4-003 | ユーザー編集を実装する | 管理者がユーザー情報と権限を管理できるようにする | ・管理者は対象ユーザーのメールアドレスと権限を編集できる。 ・表示名など追加プロフィール項目は扱わない。 ・メールアドレスは必須、メール形式、重複不可とする。 ・権限は定義済み値のみ保存可能とする。 | ・管理者がメールアドレスと権限を編集できる。 ・不正メール、重複メール、未定義権限では保存できない。 ・表示名など追加項目が存在しない。 ・一般ユーザーはユーザー編集画面へアクセスできない。
4-004 | 管理者の全データ管理を実装する | アプリ内データを管理者が保守できるようにする | ・管理者は全ユーザーの献立、過去料理、買い物リスト、人物タグを閲覧、編集、削除できる。 ・管理者操作でも一般ユーザー操作と同等の入力チェックを行う。 ・削除時は削除対象を明示し、二段階確認を行う。 ・最後の管理者は削除できない。 ・監査ログ要否は未確定のため、実装前にMVP方針を決める。 ・ADMIN-04は /admin/:resource 想定で、リソース別画面分割は実装設計時に決める。 | ・管理者が全ユーザーの対象データを閲覧できる。 ・管理者が対象データを編集でき、入力チェックが働く。 ・削除時に対象明示と二段階確認が行われる。 ・最後の管理者を削除できない。 ・監査ログ方針が決定され、必要な場合は操作者・日時・対象・操作内容が記録される。
4-005 | エラー画面と例外ハンドリングを実装する | 権限外・存在なし・サーバーエラー時に利用者へ分かりやすく表示する | ・権限外アクセス、存在しないデータ、サーバーエラーなどの場合にエラー画面を表示する。 ・未ログイン時はログイン画面へリダイレクトする。 ・403と404の使い分けは未確定のため、認証・権限 issue の方針に合わせて統一する。 ・本番相当では内部エラー詳細やスタックトレースを表示しない。 | ・存在しないURLで404相当の画面が表示される。 ・権限外アクセス時に仕様どおりの403/404画面が表示される。 ・未ログイン時はログイン画面へ遷移する。 ・エラー画面に内部情報が表示されない。
4-006 | 対象外機能が表示されないことを担保する | MVP範囲外の機能が混入しないようにする | ・料理タグ、購入済み30日自動削除、パスワードリセット、朝食管理、食材マスタ、数量専用カラム、在庫管理、過去料理から献立への直接コピー、外食専用ページ、食材名の高度な正規化を実装しない。 ・画面、入力項目、検索条件、下部ナビ、管理画面に対象外機能の導線を出さない。 | ・ログイン画面にパスワードリセット導線がない。 ・献立・過去料理・下部ナビに料理タグ導線がない。 ・朝食、食材マスタ、在庫管理、数量専用入力欄がない。 ・購入済み30日自動削除が行われない。 ・外食専用ページが存在しない。
4-007 | シナリオテスト仕様書に沿った総合テストを通す | GitHub issue群の受け入れ品質を確認する | ・料理アプリテスト仕様書.xlsx のシナリオをもとに、主要な正常系、異常系、権限、スマホUI、回帰観点を確認する。 ・自動テストで確認できるものはモデル・リクエスト・システムテストへ反映する。 ・手動確認が必要なものは実行結果をPRまたはissueに記録する。 | ・A基本機能、B献立管理、C買い物・過去料理・人物タグ、D管理者・UI・エラー、E対象外・未確定確認の主要ケースが確認済みである。 ・未確定事項が残る場合はGitHub issueとして明示されている。 ・重大な権限漏れ、データ混在、画面崩れがない。