## 文書情報
料理アプリ 要件定義書 確定版
項目 | 内容 | 補足
文書名 | 料理アプリ 要件定義書 確定版
作成元 | 料理アプリ要件定義_確定.xlsx / 料理アプリ要件定義.xlsx
更新日 | 2026-05-23
対象 | Railsによるスマートフォン最適化Webアプリケーション
前提 | 献立、買い物リスト、過去料理、人物タグをユーザーごとに分離して管理する。 | PCでもスマホ幅の画面を中央表示して利用可能にする。
整理方針 | 確定事項、対象外、解決済み矛盾点・質問点は機能要件の該当行へ統合。 | 未確定事項のみ別シートにも一覧化。
機能要件数 | 28件 | 一部未確定を含む要件は状態列に明記。
画面数 | 17画面 | 画面一覧は検証・編集済み。

## 機能要件
料理アプリ 機能要件 確定版
機能分類 | ID | 機能名 | 目的 | 概要 | 要件詳細 | バリデーション・制約 | 反映した確定事項/解決事項 | 対象外・除外事項 | 未確定・確認事項 | 見積(h) | 状態
基本機能 | A-001 | ログイン機能 | 登録済みユーザーのみが利用できるようにするため | メールアドレスとパスワードで認証する | ユーザーはログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力する。認証成功時はホーム画面へ遷移する。認証失敗時はログイン画面に留まりエラーを表示する。未ログイン状態で主要機能へアクセスした場合はログイン画面へリダイレクトする。 | メールアドレス必須・メール形式。パスワード必須。 | パスワード忘れ導線は表示しない。 | MVPではパスワードリセットを実装しない。ログイン画面にも導線を表示しない。 |  | 4 | 確定
基本機能 | A-002 | 新規登録機能 | ユーザーごとに専用環境を作るため | ユーザー登録しログイン状態にする | メールアドレス、パスワード、パスワード確認を入力して登録する。登録成功後はログイン状態となりホーム画面へ遷移する。 | メールアドレス必須・メール形式・重複不可。パスワード必須・6文字以上。確認入力一致。 | ユーザーごとに専用環境を作る。 |  |  | 4 | 確定
基本機能 | A-003 | ログアウト機能 | 安全に利用終了できるようにするため | セッションを破棄する | ログアウト操作によりセッション情報を削除し、ログイン画面へ遷移する。ログアウト後の主要機能直接アクセスはログイン画面へリダイレクトする。 | ログイン中のみ実行可能。 |  |  |  | 2 | 確定
基本機能 | A-004 | ホーム画面表示機能 | 今日の献立を素早く確認するため | 今日の昼食・夕食と主要導線を表示する | ホーム画面には今日の日付、今日の昼食、今日の夕食、各料理、メモ、人物タグ、買い物リスト導線、献立作成導線を表示する。管理者の場合は管理者ホームへの導線も表示する。今日の献立は過去料理へ移行しない。未登録の場合は空状態を表示する。 | 未ログイン時はアクセス不可。スマホ幅で表示崩れしない。 | 今日の献立は自動移行しない。PCではスマホ幅中央表示。 |  |  | 4 | 確定
基本機能 | A-005 | プロフィール編集機能 | 自分のログイン情報を管理するため | メールアドレスとパスワードを編集する | 一般ユーザーはプロフィール編集画面で自分のメールアドレスとパスワードを編集できる。更新成功時は完了メッセージを表示する。 | メールアドレスはメール形式・重複不可。パスワード変更時は6文字以上・確認一致。 | プロフィール編集対象はメールアドレスとパスワードのみ。 | 表示名など追加プロフィール項目は扱わない。 |  | 4 | 確定
基本機能 | A-006 | ユーザーデータ分離機能 | ユーザーごとのデータを保護するため | 一般ユーザーは自分のデータのみ操作できる | 一般ユーザーは自分の献立、料理、必要食材、買い物リスト、過去料理、人物タグのみ閲覧・作成・編集・削除できる。他ユーザーのデータURLへ直接アクセスした場合はアクセス拒否または404扱いとする。 | 一覧・検索・詳細・編集・削除は必ずcurrent_userスコープで取得する。 | ユーザーごとにデータを分離する。 |  | 他ユーザーのデータ直接URLアクセス時に403/404のどちらへ統一するか。推奨: 存在隠蔽重視なら404、操作不可明示なら403。 | 5 | 一部未確定
献立管理機能 | B-001 | 献立一覧表示機能 | 今日以降の食事予定を確認するため | 今日から未来の昼食・夕食を一覧表示する | 今日以降の献立を日付順に表示する。各日付には昼食・夕食の枠を表示し、各枠に複数料理を表示できる。昨日以前の献立は自動移行対象となり、移行後は通常一覧に表示しない。 | 同一ユーザー・同一日付・同一食事区分につき1献立枠。空状態を表示する。 | 同一日付・同一食事区分につき1献立枠、その中に複数料理を持つ。移行済み献立は物理削除せず通常一覧から非表示。 | 朝食は扱わない。 |  | 6 | 確定
献立管理機能 | B-002 | 献立作成機能 | 未来の献立と買い物準備を効率化するため | 日付・時間帯と複数料理を登録する | 日付と昼食・夕食を選択し、複数料理を入力して献立を登録する。各料理には料理名、メモ、外食フラグ、必要食材を設定できる。人物タグは献立全体に付与する。献立、料理、必要食材、人物タグ、買い物リスト追加はトランザクションで一括保存する。 | 日付必須・原則今日以降。時間帯必須・昼食または夕食。料理名必須。料理1件以上。同一日付・同一時間帯の重複不可。 | 人物タグは料理単位ではなく献立全体に付与し、過去料理にも引き継ぐ。人物タグ初期選択は新規献立作成時の初期選択として扱う。 | 料理タグと過去料理から献立への直接コピーは実装しない。朝食は扱わない。 |  | 10 | 確定
献立管理機能 | B-003 | 献立編集・削除機能 | 予定変更に対応するため | 今日以降の献立を編集・削除する | 今日以降の献立について、料理の追加、削除、並び替え、料理名、メモ、外食フラグ、必要食材、買い物リスト追加対象、人物タグを変更できる。削除時は確認モーダルを表示する。移行済み献立は献立として編集できない。 | 他ユーザーの献立は編集不可。移行済み献立は編集不可。削除前に確認表示。 | 移行済み献立は物理削除せず非表示。 |  |  | 8 | 確定
献立管理機能 | B-004 | 必要食材管理機能 | 必要な買い物を漏れなく管理するため | 料理ごとに必要食材を文字列で登録する | 献立作成・編集画面で料理ごとに必要食材を複数入力できる。各食材には買い物リストへ追加するかどうかのチェックを持ち、初期値はONとする。数量が必要な場合は食材名またはメモに自由入力する。 | 食材名は前後空白を除去。空欄行は保存しない。買い物追加チェック初期ON。 | 食材名正規化は前後空白の除去のみ。 | 食材マスタ、数量専用カラム、在庫管理、全角半角・かな表記などの高度な正規化は実装しない。 |  | 6 | 確定
献立管理機能 | B-005 | 外食記録機能 | 外食も同じ流れで記録するため | 外食を料理の一種として扱う | 料理名欄に店名・料理名などを自由入力できる。外食の場合もメモ、日付、昼食・夕食、人物タグを設定できる。外食フラグで通常料理と区別する。 | 料理名必須。外食フラグを設定可能。外食時の必要食材入力は任意。 | 外食は通常料理と同じ構造で扱う。 | 外食専用ページは設けない。 |  | 3 | 確定
買い物リスト機能 | C-001 | 買い物リスト自動追加機能 | 献立の必要食材を買い物に反映するため | 買い物追加チェックONの食材を未購入項目として追加する | 献立保存時、必要食材のうち買い物リストへ追加チェックがONの食材を未購入項目として追加する。DB保存時には元データを保持し、表示時に日付・昼夕・食材名で集約する。同一食材の判定は前後空白除去後の文字列一致とする。 | 食材名必須。ユーザーごとに分離。表示時集約。 | 買い物リスト統合はDB保存時ではなく表示時に日付・昼夕・食材名で集約。 | 高度な食材名正規化はしない。 |  | 7 | 確定
買い物リスト機能 | C-002 | 買い物リスト表示機能 | 必要食材を分かりやすく確認するため | 未購入・購入済みをグループ表示する | 献立由来の食材を日付ごと、昼食・夕食ごと、時系列順に表示する。同一日付・同一時間帯内の同一食材は1つの食材カードとして表示し、使用料理一覧を表示する。手動追加分は「手動追加」グループに表示する。 | 他ユーザーの買い物リストは表示不可。0件時は空状態。横スクロールなし。 | 手動買い物項目は日付・昼夕を持たず「手動追加」グループに表示する。 | 数量専用項目は表示しない。 |  | 7 | 確定
買い物リスト機能 | C-003 | 買い物リスト手動追加機能 | 献立外の買い物を直接登録するため | 買い物リスト画面から食材を手動追加する | ユーザーは買い物リスト画面で食材名を入力して買い物項目を直接追加できる。手動追加項目は日付・昼夕を持たず、「手動追加」グループに表示する。 | 食材名必須。他ユーザーの買い物リストには追加不可。 | 手動追加は日付・昼夕なし。 |  |  | 4 | 確定
買い物リスト機能 | C-004 | 購入済み切替機能 | 買い物中に購入状況を管理するため | 未購入と購入済みを切り替える | 対象項目にチェックを付けることで購入済みにできる。購入済みにした項目は購入済み欄へ移動し、購入済み日時を記録する。購入済みから未購入へ戻した場合、購入済み日時はNULLに戻す。 | 他ユーザーの項目は変更不可。未購入へ戻す時は購入済み日時NULL。 | 購入済みから未購入へ戻した場合、購入済み日時はNULL。 |  |  | 4 | 確定
買い物リスト機能 | C-005 | 買い物リスト削除機能 | 不要な項目を整理するため | 買い物項目を個別または一括削除する | 未購入・購入済みの買い物項目を個別削除できる。購入済み項目は一括削除もできる。削除時は確認モーダルを表示する。 | 他ユーザーの項目は削除不可。削除前に確認表示。 | 購入済み項目は手動削除・一括削除のみ。 | 購入済み30日自動削除は実装しない。 |  | 5 | 確定
過去料理機能 | D-001 | 料理記録自動移行機能 | 過去の献立を履歴として残すため | 昨日以前の献立を過去料理へ自動移行する | ユーザーが対象ページを開いたタイミングで、昨日以前の未移行献立を過去料理へ移行する。今日の献立は移行しない。料理名、メモ、日付、昼食・夕食、外食フラグ、人物タグを引き継ぐ。移行後の献立は物理削除せず移行済み状態で非表示にする。 | 同一移行元料理からの二重移行を防止。ユーザーごとに処理を分離。 | 昨日以前のみ移行。今日の献立は残す。移行済み状態で非表示。物理削除しない。 |  | 自動移行を実行する対象ページ・タイミングの厳密定義。推奨: ログイン後の共通before_action、またはホーム/献立/過去料理表示前。 | 8 | 一部未確定
過去料理機能 | D-002 | 過去料理一覧・検索機能 | 過去に食べた料理を振り返るため | 過去料理を新しい日付順で一覧・検索する | 自分の過去料理を新しい日付順で確認できる。検索条件はキーワードと人物タグとする。キーワード検索対象は料理名とメモ。人物タグは複数選択可能で、複数選択時はAND検索とする。 | キーワード任意。人物タグ複数選択可能。AND検索。他ユーザーの記録は検索対象外。 | 人物タグ複数選択時はAND検索。 | 料理タグ検索は実装しない。 |  | 7 | 確定
過去料理機能 | D-003 | 過去料理詳細表示機能 | 履歴の内容を詳しく確認するため | 過去料理の詳細を表示する | 過去料理一覧から詳細画面へ遷移できる。詳細画面には料理名、日付、昼食・夕食、メモ、人物タグ、外食フラグを表示し、編集・削除ボタンを表示する。 | 他ユーザーの料理記録は閲覧不可。 | 過去料理は閲覧だけでなく詳細表示、編集、削除を実装する。 |  |  | 4 | 確定
過去料理機能 | D-004 | 過去料理編集・削除機能 | 誤った履歴を修正・削除するため | 過去料理を編集・削除する | 詳細画面から過去料理を編集・削除できる。編集では料理名、日付、昼食・夕食、メモ、外食フラグ、人物タグを変更できる。削除時は確認モーダルを表示する。 | 料理名必須。日付必須。昼食・夕食必須。他ユーザーの記録は操作不可。 | 過去料理の詳細・編集・削除を実装。削除確認と権限制御必須。 |  |  | 6 | 確定
人物タグ管理機能 | E-001 | 人物タグ管理機能 | 誰が食べるか・食べたかを管理するため | 人物タグを作成・編集・削除する | 固定メンバーを人物タグとして作成・編集・削除できる。人物タグは献立全体および過去料理に付与する。複数選択可能。デフォルト選択された人物タグは新規献立作成時に初期選択される。 | 人物名必須。同一ユーザー内で重複不可。他ユーザーの人物タグは操作不可。 | 人物タグは献立全体に付与し、過去料理へ引き継ぐ。初期選択は新規献立作成時に適用。 | 料理タグは実装しない。 |  | 5 | 確定
管理者機能 | F-001 | 管理者画面アクセス機能 | 管理者だけが管理機能を使えるようにするため | 管理者ページへのアクセスを制御する | 管理者ユーザーは管理者ホームと管理者専用ページへアクセスできる。一般ユーザーが管理者ページへ直接アクセスした場合はアクセス拒否または404を表示する。未ログインの場合はログイン画面へリダイレクトする。 | 管理者権限が必要。一般ユーザーはアクセス不可。 | 管理者の場合はホームに管理者ホーム導線を表示。 |  | 一般ユーザーの管理者画面アクセス時に403/404のどちらへ統一するか。 | 4 | 一部未確定
管理者機能 | F-002 | ユーザー管理一覧機能 | 登録ユーザーを管理するため | ユーザー一覧を表示する | 管理者はユーザー管理一覧で登録ユーザーを確認できる。表示項目はメールアドレス、権限、登録日を基本とする。編集画面への遷移、削除操作を行える。 | 管理者のみ閲覧可能。 |  |  |  | 6 | 確定
管理者機能 | F-003 | ユーザー編集機能 | ユーザー情報や権限を管理するため | メールアドレス・権限を編集する | 管理者は対象ユーザーのメールアドレスと権限を編集できる。表示名など追加プロフィール項目は扱わない。 | メールアドレス必須・メール形式・重複不可。権限は定義済み値のみ。管理者のみ実行可能。 | 編集対象はメールアドレスと権限。 | 表示名など追加プロフィール項目は扱わない。 |  | 5 | 確定
管理者機能 | F-004 | 全データ管理・削除機能 | アプリ内データを保守するため | 全ユーザーのデータを閲覧・編集・削除する | 管理者は全ユーザーの献立、過去料理、買い物リスト、人物タグを閲覧・編集・削除できる。削除時は削除対象を明示し、二段階確認を行う。最後の管理者は削除できない。管理者操作でも一般ユーザー操作と同等の入力チェックを行う。 | 管理者のみ実行可能。削除対象明示。二段階確認。最後の管理者削除禁止。 | 管理者削除は二段階確認、削除対象の明示、最後の管理者削除禁止を必須とする。 |  | 管理者操作の監査ログ要否。MVPでは不要にするか、削除操作のみログ保存するかを決める。 | 10 | 一部未確定
スマホUI・共通機能 | G-001 | スマホ最適化UI機能 | スマホで主要操作を完結するため | スマホ幅のカード型UIを提供する | 縦スクロール中心、カード型UI、タップしやすいボタン、下部ナビゲーションを採用する。長い料理名、メモ、人物タグ名でも表示崩れしない。PCアクセス時はスマホ幅の画面を中央表示する。 | 横スクロールを発生させない。主要操作が縦画面で完結する。 | PCでもスマホ幅の画面を中央表示して利用可能にする。 |  |  | 6 | 確定
スマホUI・共通機能 | G-002 | 下部ナビゲーション機能 | 主要ページ間を素早く移動するため | 画面下部に主要導線を表示する | ログイン後の主要ページ下部に、ホーム、献立一覧、献立作成、買い物リスト、過去料理一覧、人物タグ管理への導線を表示する。現在ページが分かる表示にする。 | 未ログイン時は表示しない。スマホ幅で破綻しない。 | 主要ページ間の導線を下部に集約。 | 料理タグ導線は表示しない。 |  | 5 | 確定
スマホUI・共通機能 | G-003 | エラー画面表示機能 | エラー状態を理解しやすくするため | 権限エラー、404、500などを表示する | 権限外アクセス、存在しないデータ、サーバーエラーなどの場合にエラー画面を表示する。未ログイン時はログイン画面へリダイレクトする。 | エラー種別に応じた表示。未ログイン時はログインへ。 |  |  | 403と404の使い分けは未確定。A-006/F-001の方針と合わせて統一する。 | 4 | 一部未確定

## 画面一覧
料理アプリ 画面一覧 確定版
画面ID | 画面名 | URL案 | Controller案 | 利用者 | 対応機能要件ID | 概要 | 検証・編集メモ
AUTH-01 | ログイン | /login | SessionsController | 未ログイン | A-001 | メールアドレスとパスワードでログインする。 | パスワード忘れ導線は表示しない。
AUTH-02 | 新規会員登録 | /signup | UsersController | 未ログイン | A-002 | 新規ユーザーを登録する。 | 登録成功後はログイン状態でホームへ遷移。
HOME-01 | ホーム | / | HomeController | 一般・管理者 | A-004, G-001, G-002 | 今日の昼食・夕食と主要導線を表示する。 | 管理者には管理者ホーム導線を表示。
PROFILE-01 | プロフィール編集 | /profile/edit | ProfilesController | 一般・管理者 | A-005 | メールアドレスとパスワードを編集する。 | 表示名など追加項目は対象外。
PLAN-01 | 献立一覧 | /meal_plans | MealPlansController | 一般・管理者 | B-001, B-003 | 今日以降の献立を日付順に表示する。 | 移行済み献立は通常一覧に表示しない。
PLAN-02 | 献立作成 | /meal_plans/new | MealPlansController | 一般・管理者 | B-002, B-004, B-005, E-001, C-001 | 日付・昼夕・複数料理・必要食材・人物タグを登録する。 | 買い物リスト追加チェックを含む。
PLAN-03 | 献立編集 | /meal_plans/:id/edit | MealPlansController | 一般・管理者 | B-003, B-004, B-005, E-001 | 今日以降の献立を編集・削除する。 | 削除確認を含む。移行済みは編集不可。
SHOP-01 | 買い物リスト | /shopping_items | ShoppingItemsController | 一般・管理者 | C-001, C-002, C-003, C-004, C-005 | 未購入・購入済み・手動追加を管理する。 | 表示時集約、購入済み戻し、手動/一括削除を同画面で扱う。
RECORD-01 | 過去料理一覧 | /cooking_records | CookingRecordsController | 一般・管理者 | D-001, D-002 | 過去料理を一覧・検索する。 | キーワードと人物タグAND検索。自動移行の実行範囲は未確定。
RECORD-02 | 過去料理詳細 | /cooking_records/:id | CookingRecordsController | 一般・管理者 | D-003, D-004 | 過去料理の詳細、編集、削除導線を表示する。 | 他ユーザー記録は閲覧不可。
RECORD-03 | 過去料理編集 | /cooking_records/:id/edit | CookingRecordsController | 一般・管理者 | D-004 | 過去料理を編集する。 | 削除操作は詳細画面または編集画面に配置可能。
TAG-01 | 人物タグ管理 | /person_tags | PersonTagsController | 一般・管理者 | E-001 | 人物タグの作成・編集・削除・デフォルト選択を行う。 | 料理タグ管理画面は作らない。
ADMIN-01 | 管理者ホーム | /admin | Admin::DashboardController | 管理者 | F-001 | 管理対象への導線を表示する。 | 一般ユーザーはアクセス不可。
ADMIN-02 | ユーザー管理一覧 | /admin/users | Admin::UsersController | 管理者 | F-002, F-003, F-004 | ユーザー一覧を表示する。 | 削除導線では最後の管理者削除禁止を考慮。
ADMIN-03 | ユーザー編集 | /admin/users/:id/edit | Admin::UsersController | 管理者 | F-003, F-004 | ユーザー情報・権限を編集する。 | メールアドレスと権限のみ。
ADMIN-04 | 全データ管理 | /admin/:resource | Admin::*Controller | 管理者 | F-004 | 全ユーザーの献立、過去料理、買い物リスト、人物タグを管理する。 | リソース別一覧/編集/削除を想定。削除は二段階確認。
ERROR-01 | エラー画面 | /errors/... | ErrorsController | 全利用者 | A-006, F-001, G-003 | 権限エラー、404、500等を表示する。 | 403/404の使い分けは未確定事項として管理。

## 対象外・未確定事項
対象外・未確定事項
区分 | 項目 | 内容 | 関連機能要件ID | 扱い | 状態
対象外 | 料理タグ機能 | 画面、入力項目、検索条件、下部ナビ導線から除外する。 | B-002, D-002, E-001, G-002 | 各機能要件の対象外欄へ反映。 | 確定
対象外 | 購入済み30日自動削除 | 購入済み項目は手動削除・一括削除のみ。 | C-005 | 削除機能要件へ反映。 | 確定
対象外 | パスワードリセット | MVPでは実装せず、ログイン画面にも導線を表示しない。 | A-001 | ログイン機能へ反映。 | 確定
対象外 | 朝食管理 | 昼食・夕食のみ扱う。 | B-001, B-002 | 献立管理へ反映。 | 確定
対象外 | 食材マスタ | 食材は文字列管理。 | B-004 | 必要食材管理へ反映。 | 確定
対象外 | 数量専用カラム | 数量が必要な場合は食材名またはメモに自由入力する。 | B-004, C-002 | 必要食材/買い物リストへ反映。 | 確定
対象外 | 在庫管理 | MVP対象外。 | B-004 | 必要食材管理へ反映。 | 確定
対象外 | 過去料理から献立への直接コピー | MVP対象外。 | B-002 | 献立作成へ反映。 | 確定
対象外 | 外食専用ページ | 外食フラグで通常料理と同じ構造で扱う。 | B-005 | 外食記録へ反映。 | 確定
対象外 | 食材名の高度な正規化 | 前後空白除去のみ行う。 | B-004, C-001 | 必要食材/買い物リストへ反映。 | 確定
未確定 | 権限エラーの403/404方針 | 他ユーザーのデータ直接URLアクセス、一般ユーザーの管理者画面アクセス時に403と404のどちらを返すか。 | A-006, F-001, G-003 | 存在隠蔽重視なら404、操作不可明示なら403。実装前に統一する。 | 未確定
未確定 | 自動移行の実行タイミング | 「対象ページを開いたタイミング」の範囲。ホーム、献立一覧、過去料理一覧、ログイン直後などのどこで実行するか。 | D-001 | 推奨はログイン後の共通before_actionまたはホーム/献立/過去料理表示前。 | 未確定
未確定 | 管理者操作の監査ログ | 誰がいつ何を変更/削除したかのログ保存要否。 | F-004 | MVPでは不要にするか、削除操作のみログ保存するかを決める。 | 未確定